| Управление образованием Новолялинского городского округа РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- |
| 15.10.2013 года | № 119 |
| г. Новая Ляля |

Об утверждении Плана-графика сопровождения деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Новолялинского городского округа по реализации (подготовке к введению) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2013-2014 учебный год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", письмом Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 "О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования", приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», в целях обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Новолялинского городского округа по реализации (подготовке к введению) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график сопровождения деятельности муниципальных

общеобразовательных учреждений Новолялинского городского округа по реализации (подготовке к введению) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и  среднего общего образования на 2013-2014 учебный год (далее по тексту План-график) (прилагается).

- Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений

обеспечить реализацию Плана-графика.

- Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник                                                                                           Е.В. Кильдюшевская

УТВЕРЖДЁН

распоряжением УО Новолялинского ГО

от 15.10.2013  № 119

План-график

сопровождения деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений

Новолялинского городского округа по реализации (подготовке к введению) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего (ФГОС НОО), основного общего (ФГОС ООО) и  среднего общего образования (ФГОС СОО) на 2013-2014 учебный год

| № п/п | Муниципальный уровень | Уровень образовательного учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Уровень образовательного учреждения | Сроки |
| Нормативное обеспечение реализации (введения) ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО |
| 1.1 | Разработка и утверждение Плана-графика сопровождения деятельности общеобразовательных учреждений по реализации (подготовке к введению) ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | Управление образованием НГО | Октябрь 2013 | Разработка и утверждение Плана-графика деятельности общеобразовательного учреждения по реализации (подготовки к введению) ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | Октябрь 2013 г. |
| 1.2. | - | - | - | Корректировка основной образовательной программы НОО (все ОУ) и ООО (МАОУ НГО «СОШ № 4») Разработка проекта основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования | Август 2013 г. |
| 1.3. | - | - | - | Утверждение учебного плана, определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (на основе федерального перечня) | Август 2013 г. |
| 1.4. | Консультирование руководителей муниципальных образовательных учреждений по вопросам внесения изменений в Уставы ОУ | Управление образованием НГО | В течение учебного года | Внесение изменений в Устав ОУ в связи с реализацией Федерального закона № 273-ФЗ, реализацией (введением) ФГОС НОО, ООО и СОО | В течение учебного года |
| 1.5. | - | - | - | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | В течение учебного года |
| 1.6. | Проведение совещания руководителей ОУ по вопросам регламентации образовательной деятельности («Круглый стол» по теме «Локальные нормативные акты образовательной организации в рамках Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ» | Управление образованием НГО | Сентябрь 2013 г. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | Сентябрь 2013 г. |
| 1.7. | - | - | - | Экспертиза, согласование и утверждение рабочих программ по учебным дисциплинам на 2013-2014 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС (1-3 классы (все ОУ), 5-6 классы МАОУ НГО «СОШ № 4») | Август 2013г |
| 1.8. | - | - | - | Знакомство педагогов 1,2,3 степеней обучения с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО с целью соблюдения преемственности | В течение учебного года |
| 1.9. | Составление сводного реестра договоров с родителями на предоставление образовательных услуг | Управление образованием НГО | до 25.09.13 г. | Заключение договоров с родителями на предоставление образовательных услуг | до 15.09.13 |
| Финансово-экономическое обеспечение реализации (введения) ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО |
| 2.1. | Формирование бюджета на 2014 год (в т.ч. в соответствии с требованиями ФГОС к оснащению учебных кабинетов) | Управление образованием НГО | Сентябрь- декабрь 2013 г. | Разработка перспективного плана по обеспечению материально-технических условий в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Август-декабрь 2013 г. |
| 2.2. | Подготовка заявки на обеспечение ОУ комплектами спортивного оборудования и программно-аппаратными комплексами в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования | Управление образованием НГО | Ноябрь 2013 г. | Анализ соответствия оснащения ОУ требованиям ФГОС ООО и ФГОС СОО | Сентябрь-декабрь 2013 г. |
| Организационное обеспечение реализации (введения) ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО |
| 3.1. | Организация взаимодействия базовой площадки ИРО по введению ФГОС ООО (на базе МАОУ НГО «СОШ № 4») с ОУ Новолялинского ГО | Управление образованием НГО | Октябрь 2013 г. | Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы среднего полного общего образования | В течение учебного года |
| 3.2. | Проведение семинаров для руководителей ОУ и заместителей руководителей ОУ по учебно-воспитательной работе по вопросам методической деятельности ОУ в части обобщения и распространения опыта по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО (МАОУ НГО «СОШ № 4») | Информационно-методический кабинет (ИМК) Управления образованием НГО | В течение учебного года | Планирование деятельности ОУ по реализации (введению) ФГОС общего образования и взаимодействию с базовой площадкой ИРО | Октябрь 2013 г. |
| 3.3. | Обеспечение координации деятельности ОУ по реализации (введению) ФГОС общего образования | ИМК Управления образованием НГО | В течение учебного года | Организация информационно-методической деятельности ОУ по обобщению и распространению опыта работы в части реализации (подготовки к введению) ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО | В течение учебного года |
| 3.4. | Сбор и обработка статистической информации о реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | ИМК Управления образованием НГО | Сентябрь 2013г. | Предоставление информации о реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (МАОУ НГО «СОШ № 4») | Сентябрь 2013 г. |
| 3.5. | Подготовка и утверждение Плана мероприятий по реализации ФГОС НОО в ОУ НГО в 2013-2014 учебном году | ИМК Управления образованием НГО | Сентябрь 2013г. | Реализация Плана мероприятий | В течение учебного года |
| 3.6. | Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО | ИМК Управления образованием НГО | В течение учебного года | - | - |
| 3.7. | Проведение ОУ самоанализа условий, созданных для реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО и ФГОС СОО | ИМК Управления образованием НГО | Октябрь 2013 г. Апрель 2014 г. | Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС общего образования | Октябрь 2013 г. Апрель 2014 г. |
| 3.8. | Формирование базы данных готовности ОУ к введению ФГОС ООО | ИМК Управления образованием НГО | Май 2014 г. | Составление программы управленческой деятельности ОУ по созданию необходимых условий для введения ФГОС ООО | В течение учебного года |
| 3.9. | Формирование базы данных по использованию ОУ образовательных систем (учебно-методических комплексов) | ИМК Управления образованием НГО | В течение учебного года | Подготовка информации об используемых образовательных системах (УМК) | В течение учебного года |
| 3.10. | Организация и проведение заседаний РМО учителей по проблемам реализации (введения) ФГОС НОО, ООО и СОО | ИМК Управления образованием НГО | В течение учебного года | Участие педагогов ОУ в заседаниях РМО учителей с целью распространения накопленного опыта ОУ (педагогов) по реализации ФГОС НОО, по подготовке к введению ФГОС ООО | В течение учебного года. |
| 3.11. | Разработка и утверждение Положения о порядке взаимодействия ОУ и учреждениями дополнительного образования детей, культуры и спорта по реализации ФГОС | ИМК Управления образованием НГО | Сентябрь-октябрь 2013 г. | Реализация оптимальной модели организации образовательного процесса, внеурочной деятельности на ступени НОО | В течение учебного года |
| 3.12. | Создание банка моделей (программ) внеурочной деятельности | ИМК Управления образованием НГО | Октябрь 2013г. | Реализация моделей и апробация курсов внеурочной деятельности на ступени НОО, ООО (МАОУ НГО «СОШ № 4») | В течение учебного года |
| Кадровое обеспечение реализации (введения) ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО |
| 4.1. | Формирование базы данных о повышении квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС общего образования | ИМК Управления образованием НГО | В течение учебного года | Организация повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации (введения) ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | В течение учебного года |
| 4.2. | - | - | - | Организация методической работы по освоению педагогами ОУ новых образовательных технологий | В течение учебного года |
| Информационное обеспечение реализации (введения) ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО |
| 5.1. | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС НОО, введении ФГОС ООО по мере готовности ОУ, о подготовке к введению ФГОС СОО | Управление образованием НГО | В течение года | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО и ФГОС СОО | В течение учебного года |
| 5.2. | Организация публичной отчетности ОУ о реализации ФГОС НОО, о ходе и результатах подготовки к введению (реализации) ФГОС ООО, введению ФГОС СОО посредством публичных отчетов, общешкольных, городских мероприятий | Управление образованием НГО | В течение года | Предъявление родительской и педагогической общественности городского округа публичного отчета ОУ с освещением вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС общего образования | В течение учебного года |
| 5.3. | Информирование ОУ о поведении вебинаров Издательств | ИМК Управления образованием НГО | В течение учебного года | Участие в вебинарах Издательств | В течение учебного года |
| 5.4. | Организация и проведение социологического исследования по определению степени удовлетворенности качеством образовательных услуг в ОУ | Управление образованием НГО | Апрель 2014 г. | Участие ОУ в социологическом исследовании, корректировка программ управленческой деятельности по организации образовательного процесса в ОУ | Апрель-май 2014 г. |
| Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС общего образования |
| 6.1. | Проведение информационно-методических совещаний по вопросам формирования образовательной среды в ОУ | Управление образованием НГО | В течение учебного года | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС общего образования | В течение учебного года |